|  | Penjaminan Mutu Internal |
| --- | --- |
|  | Departemen plan |

Standar SPMI		: Standar Kompetensi Lulusan

Sub Unit Pelaksana	:

Semester			: Ganjil

Tahun Akademik 		: 2022-2023

Pelaksana Standar		: Prodi Diploma Tiga Keperawatan

PJ Standar			: Waket I

Pengendali Standar	: BPM

| NO. | REF. | SASARAN | ACTION PLAN |  | EVALUASI |  |  | RENCANA ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | REALISASI | RTL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KEGIATAN | WAKTU | DOKUMEN | WAKTU |  |  |  |  |  |
| 1 | SNDIKTI | Tersedianya Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai KKNI level 5 untuk program Diploma Tiga. | Merumuskan kompetensi lulusan sesuai level KKNI pada buku Kurikulum Prodi Diploma Tiga Keperawatan | Januari-Mei 2023 | Buku Kurikulum SK Penetapan Kurikulum |  |  |  | Waket I Kaprodi |  |  |
| 2 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI | Tersedianya Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi terkait, institusi pengguna lulusan | Menetapkan kompetensi lulusan mengacu pada asosiasi profesi | Januari-Mei 2023 | - Buku Kurikulum - Laporan Workshop kurikulum |  |  |  | Waket I Kaprodi |  |  |
| 3 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI | Dilaksanakannya pemutakhiran kurikulum minimal 4 tahun sekali | Melakukan workshop pemutakhiran kurikulum | Januari-Mei 2023 | - Buku Kurikulum - Laporan Workshop kurikulum |  | Narasumber Rp. 2.000.000 Brainstorming x Rp. 500.000 Konsumsi Rp.2.000.000,- Jumlah Rp. 6.000.000 |  | Waket I Kaprodi |  |  |

Disusun oleh:

Ns. Veronica Y.R., M.Kep., Sp.Kep.Mat

|  | Penjaminan Mutu Internal |
| --- | --- |
|  | Departemen plan |

Standar SPMI		: Standar Isi Pembelajaran

Sub Unit Pelaksana	:

Semester			: Ganjil

Tahun Akademik 		: 2022-2023

Pelaksana Standar		: Prodi Diploma Tiga Keperawatan

PJ Standar			: Waket I

Pengendali Standar	: BPM

| NO. | REF. | SASARAN | ACTION PLAN |  | EVALUASI |  | RENCANA ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | REALISASI | RTL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KEGIATAN | WAKTU | DOKUMEN | WAKTU |  |  |  |  |
| 1 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu | Terdapat kurikulum program studi yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian serta referensi | Menetapkan dan mencantumkan profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian serta referensi pada rancangan pembelajaran semester | Juli 2023 | - Buku Kurikulum - RPS |  |  | Waket I Kaprodi |  |  |
| 2 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu | Prosentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan minimal 90% | Menyusun materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan | Juli 2023 | - RPS - Materi perkuliahan |  |  | Kaprodi |  |  |
| 3 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlasananya pembelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan pembelajaran | Melaksanakan pembelajaran harus sesuai RPS | September 2022-Februari 2023 | - RPS - Form Evaluasi - Absensi mahasiswa |  |  | Kaprodi |  |  |
| 4 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu Pedoman Akademik | Terdapat Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah | Menyusun RPS | Agustus-September 2022 | - RPS |  |  | Kaprodi |  |  |

Disusun oleh:

Ns. Veronica Y.R., M.Kep., Sp.Kep.Mat

|  | Penjaminan Mutu Internal |
| --- | --- |
|  | Departemen plan |

Standar SPMI		: Standar Proses Pembelajaran

Sub Unit Pelaksana	:

Semester			: Ganjil

Tahun Akademik 		: 2022-2023

Pelaksana Standar		: Prodi Diploma Tiga Keperawatan

PJ Standar			: Waket I

Pengendali Standar	: BPM

| NO. | REF. | SASARAN | ACTION PLAN |  | EVALUASI |  | RENCANA ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | REALISASI | RTL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KEGIATAN | WAKTU | DOKUMEN | WAKTU |  |  |  |  |
| 1 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya Penyusunan kalender akademik prodi sebulan sebelum pembelajaran | Menyusun kalender akademik prodi | Juli-Agustus 2022 | Kalender Akademik |  |  | Kaprodi |  |  |
| 2 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya Penyusunan jadwal perkuliahan sebulan sebelum pembelajaran | Menyusun jadwal perkuliahan | Agustus 2022 | Jadwal Perkuliahan |  |  | Kaprodi |  |  |
| 3 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya Penyusunan materi dan media pembelajaran 2 minggu sebelum pembelajaran | Menyusun Media dan Materi pembelajaran | September 2022 | Media dan materi pembelajaran |  |  | Kaprodi |  |  |
| 4 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstra- kurikuler, dan hari libur | Menyusun kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstra- kurikuler, dan hari libur | Agustus 2022 | Kalender akademik |  |  | Kaprodi |  |  |
| 5 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; | Menyelenggarakan proses pembelajaran/ perkuliahan | September 2022- Februari 2023 | Form evaluasi |  |  | Kaprodi |  |  |
| 6 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya suasana akademik dan budaya mutu yang baik.: kuliah pakar/ seminar/ bedah buku orasi ilmiah/ konferensi | Menyelenggarakan kuliah pakar/ seminar/ bedah buku orasi ilmiah/ konferensi | September 2022- Februari 2023 | Proposal dan laporan kuliah pakar/ seminar/ bedah buku orasi ilmiah/ konferensi |  | Rp. 4.800.000 | Kaprodi |  |  |
| 7 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya OSCE pada MK | Penyelenggaraan OSCE pada akhir perkuliahan MK | November 2022-januari 2023 | Proposal dan Laporan OSCE |  |  | Kaprodi |  |  |
| 8 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya Materi atau Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (Teacher Center Learning, Student Center Learning, atau Problem Based Learning) dan kompetensi capaian pembelajaran. | Menyusun Materi atau Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (Teacher Center Learning, Student Center Learning, atau Problem Based Learning) dan kompetensi capaian pembelajaran | September 2022- Februari 2023 | Modul Materi |  |  | Kaprodi |  |  |
| 9 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran. | Menyusun modul praktikum sesuai CP | September 2022- Februari 2023 | Modul Praktikum |  |  | Kaprodi |  |  |
| 10 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya Monev kehadiran dosen dan mahasiswa | Melakukan Monev kehadiran dosen dan mahasiswa | September 2022- Februari 2023 | - BAP - Bukti kehadiran mahasiswa |  |  | Kaprodi |  |  |
| 11 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya Monev kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum | Melakukan Monev kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum | Februari 2023 | - Buku Kurikulum - RPS - BAP |  |  | Kaprodi |  |  |
| 12 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya bimbingan akademik dan kemahasiswaan oleh PA minimal 4 kali dalam 1 semester | Melaksanakan bimbingan akademik dan kemahasiswaan oleh PA minimal 4 kali dalam 1 semester | September 2022- Februari 2023 | - Buku Bimbingan Akademik |  |  | Kaprodi |  |  |
| 13 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya Pelaporan PDPT setiap semester | Melaporkan ke PDPT setiap semester | Maret 2023 | Laporan PDPT |  |  | Kaprodi |  |  |
| 14 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya Peninjauan RPS setiap semester | Meninjau RPS setiap semester | September 2022- Februari 2023 | Format evaluasi peninjauan RPS |  |  | Kaprodi |  |  |
| 15 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya registrasi akademik secara online | Melaksanakan registrasi akademik secara online | September 2022- Februari 2023 | Sistem Akademik |  |  | Kaprodi |  |  |
| 16 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya laporan akademik setiap akhir semester | Pembuatan laporan akademik setiap akhir semester | Maret 2023 | Laporan akademik |  |  | Kaprodi |  |  |
| 17 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya praktik klinik di lahan praktek | Melaksanakan praktik klinik di lahan praktek | Tk II: 07 Nov – 21 Jan 2023 Tk III: 07 Nov -04 Feb 2023 | - Surat pengajuan praktek klinik - MoU lahan praktek - Jadwal dinas mahasiswa - BPKM (Buku Panduan Kerja Mahasiswa) - Format penilaian dan pengkajian |  | Tk II Praktik Klinik KMB I Sewa lahan RSUD Koja 56 org x Rp. 25.000 x 24 hari = Rp. 33.600.000 Snack Orientasi RS 10 org x Rp. 11.000 = Rp. 110.000 Biaya tranportasi 2 org x 8 hari x Rp. 50.000 = Rp 800.000 Sewa lahan di RSUD Tarakan 55 org x Rp. 35.000 x 24 hari = Rp. Jumlah total : Rp 46.200.000 Snack orientasi RS 10 org x Rp. 11.000 = Rp 110.000 Biaya tranportasi 2 org x 8 hari x Rp. 50.000 = Rp 800.000 Jumlah total : Rp 81.620.000 Tk III Keperawatan Anak Sewa lahan RSUD Koja 44 org x Rp. 25.000 x 12 hari = Rp. 13.200.000 Snack Orientasi RS 5 org x Rp. 11.000 = Rp. 55.000 Biaya tranportasi 2 org x 8 hari x Rp. 50.000 = Rp 800.000 Sewa lahan di RSUD Tarakan 64 org x Rp. 35.000 x 12 hari = Rp. Jumlah total : Rp 26.880.000 Snack orientasi RS 5 org x Rp. 11.000 = Rp 55.000 Biaya tranportasi 2 org x 8 hari x Rp. 50.000 = Rp 800.000 Jumlah total : Rp 41.790.000 Tk III Klinik Keperawatan Maternitas Sewa lahan RSUD Koja 44 org x Rp. 25.000 x 12 hari = Rp. 13.200.000 Snack Orientasi RS 5 org x Rp. 11.000 = Rp. 55.000 Biaya tranportasi 2 org x 8 hari x Rp. 50.000 = Rp 800.000 Sewa lahan di RSUD Tarakan 64 org x Rp. 35.000 x 12 hari = Rp. Jumlah total : Rp 26.880.000 Snack orientasi RS 5 org x Rp. 11.000 = Rp 55.000 Biaya tranportasi 2 org x 8 hari x Rp. 50.000 = Rp 800.000 Jumlah total : Rp 41.790.000 | Ketua Unit Praktek |  |  |
| 18 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya kegiatan pelatihan CI | Membuat proposal pengajuan kegiatan pelatihan CI dan laporan kegiatan pelatihan CI. | Jan 2023 | Laporan Pelatihan CI |  | Rp. 15.000.000 | Ketua Unit Praktek |  |  |

Disusun oleh:

Ns. Veronica Y.R., M.Kep., Sp.Kep.Mat

|  | Penjaminan Mutu Internal |
| --- | --- |
|  | Departemen plan |

Standar SPMI		: Standar Penilaian Pembelajaran

Sub Unit Pelaksana	:

Semester			: Ganjil

Tahun Akademik 		: 2022-2023

Pelaksana Standar		: Prodi Diploma Tiga Keperawatan

PJ Standar			: Waket I

Pengendali Standar	: BPM

| NO. | REF. | SASARAN | ACTION PLAN |  | EVALUASI |  | RENCANA ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | REALISASI | RTL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KEGIATAN | WAKTU | DOKUMEN | WAKTU |  |  |  |  |
| 1 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya UTS dan UAS sesuai jadwal/ kalender akademik | Melaksanakan UTS dan UAS sesuai jadwal/ kalender akademik | September 2022- Februari 2023 | - Jadwal UTS dan UAS - Soal dan link soal - Berita Acara UTS UAS - Form penyerahan dan penerimaan soal - Form review soal dengan kisi-kisi soal |  |  | Kaprodi |  |  |
| 2 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya remedial sesuai jadwal/kalender akademik | Melaksanakan remedial sesuai jadwal/kalender akademik | September 2022- Februari 2023 | - Jadwal remedial UTS dan UAS - Soal dan link soal - Berita Acara Remedial |  |  | Kaprodi |  |  |
| 3 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya pengolahan nilai dilaksanakan seminggu setelah kegiatan remedial | Mengolah nilai dilaksanakan seminggu setelah kegiatan remedial | Februari 2023 | - Rekapitulasi Nilai IPS dan IPK - Form Penilaian - Pemberian feedback penilaian |  |  | Kaprodi |  |  |
| 4 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya rapat evaluasi setiap akhir semester | Melakukan rapat evaluasi setiap akhir semester | Februari 2023 | Notulen rapat |  |  | Kaprodi |  |  |
| 5 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya Pengisian EDOM setiap akhir semester | Melakukan pengisian EDOM setiap akhir semester | Februari 2023 | - Instrumen penilaian - Hasil EDOM |  |  | Kaprodi |  |  |
| 6 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya Pengisian evaluasi PBM oleh dosen | Melakukan pengisian evaluasi PBM oleh dosen | Februari 2023 | - Instrumen penilaian - Hasil evaluasi PBM |  |  | Kaprodi |  |  |
| 7 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Terlaksananya Penilaian kinerja dosen | Melakukan penilaian kinerja dosen | Februari 2023 | - Instrumen penilaian - Hasil penilaian kinerja dosen |  |  | Kaprodi |  |  |

Disusun oleh:

Ns. Veronica Y.R., M.Kep., Sp.Kep.Mat

|  | Penjaminan Mutu Internal |
| --- | --- |
|  | Departemen plan |

Standar SPMI		: Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sub Unit Pelaksana	:

Semester			: Ganjil

Tahun Akademik 		: 2022-2023

Pelaksana Standar		: Prodi Diploma Tiga Keperawatan

PJ Standar			: Waket I

Pengendali Standar	: BPM

| NO. | REF. | SASARAN | ACTION PLAN |  | EVALUASI |  | RENCANA ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | REALISASI | RTL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KEGIATAN | WAKTU | DOKUMEN | WAKTU |  |  |  |  |
| 1 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen, | Menyusun BKD Bersama akademik dan bidang SDM | Juli-Agustus 2022 | Laporan BKD |  |  | Kaprodi SDM |  |  |
| 2 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan | Menyusun jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan | Juli-Agustus 2022 | SK Pembimbing Akademik |  |  | Kaprodi |  |  |
| 3 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya Jumlah Clinical Instructor sesuai dengan rasio yang ditetapkan | Menyusun jumlah dosen pembimbing klinik sesuai dengan rasio yang ditetapkan | Juli-Agustus 2022 | - Perjanjian Kerjasama lahan praktik - SK CI - Berita Acara dan Absen Bimbingan |  |  | Kaprodi Koordinator MK |  |  |
| 4 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen, | Menyusun jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen, | Juli-Agustus 2022 | SK Pembimbing TA |  |  | Kaprodi |  |  |
| 5 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan. | Menyusun jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan. | Juli-Agustus 2022 | SK Tendik |  |  | Kaprodi SDM |  |  |
| 6 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya jumlah dosen tetap prodi Diploma Tiga Keperawatan sesuai dengan student body. | Mengajukan rekrutmen dosen tetap untuk Keperawatan Komunitas, Keperawatan Jiwa dan Keperawatan Anak di Prodi Diploma Tiga Keperawatan. | Desember 2022-Juli 2023 | SK Dosen Tetap |  |  | Kaprodi SDM |  |  |

Disusun oleh:

Ns. Veronica Y.R., M.Kep., Sp.Kep.Mat

|  | Penjaminan Mutu Internal |
| --- | --- |
|  | Departemen plan |

Standar SPMI		: Standar Sarana dan Prasarana

Sub Unit Pelaksana	:

Semester			: Ganjil

Tahun Akademik 		: 2022-2023

Pelaksana Standar		: Prodi Diploma Tiga Keperawatan

PJ Standar			: Waket I

Pengendali Standar	: BPM

| NO. | REF. | SASARAN | ACTION PLAN |  | EVALUASI |  | RENCANA ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | REALISASI | RTL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KEGIATAN | WAKTU | DOKUMEN | WAKTU |  |  |  |  |
| 1 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya Prasarana dan Sarana pembelajaran sesuai dengan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan | Memastikan tersedianya Prasarana dan Sarana pembelajaran sesuai dengan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan | September 2022- Februari 2023 | Form peminjaman sapras |  |  | Kaprodi Bagian Sarpras |  |  |
| 2 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi. | Memastikan tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi. | September 2022- Februari 2023 | Jadwal penggunaan laboratorium |  |  | Kaprodi Bagian Sarpras |  |  |

Disusun oleh:

Ns. Veronica Y.R., M.Kep., Sp.Kep.Mat

|  | Penjaminan Mutu Internal |
| --- | --- |
|  | Departemen plan |

Standar SPMI		: Standar Pengelolaan Pembelajaran

Sub Unit Pelaksana	:

Semester			: Ganjil

Tahun Akademik 		: 2022-2023

Pelaksana Standar		: Prodi Diploma Tiga Keperawatan

PJ Standar			: Waket I

Pengendali Standar	: BPM

| NO. | REF. | SASARAN | ACTION PLAN |  | EVALUASI |  | RENCANA ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | REALISASI | RTL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KEGIATAN | WAKTU | DOKUMEN | WAKTU |  |  |  |  |
| 1 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya Kelengkapan dokumen BAP, RPS dan materi Pembelajaran | Memastikan kelengkapan dokumen BAP, RPS dan materi Pembelajaran | Februari 2023 | - BAP - RPS - Materi |  |  | Kaprodi |  |  |
| 2 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya Panduan akademik | Menyusun panduan akademik | Agustus 2022 | - Panduan akademik prodi |  | Cetak panduan akademik 2022-2023 15 exp x Rp. 100.000 = Rp. 1.500.000 | Kaprodi |  |  |
| 3 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya Rencana proker/ Renop Prodi | Menyusun rencana proker/ Renop Prodi | Agustus 2022 | - Proker/ Renop Prodi |  |  | Kaprodi |  |  |
| 4 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya Laporan akademik prodi | Manyusun laporan akademik prodi | Februari 2023 | - Laporan akademik prodi - Berita acara rapat akademik prodi - Data mahaisswa aktif, cuti, berhenti |  |  | Kaprodi |  |  |

Disusun oleh:

Ns. Veronica Y.R., M.Kep., Sp.Kep.Mat

|  | Penjaminan Mutu Internal |
| --- | --- |
|  | Departemen plan |

Standar SPMI		: Standar Pembiayaan Pembelajaran

Sub Unit Pelaksana	:

Semester			: 1

Tahun Akademik 		: 2022-2023

Pelaksana Standar		: Prodi S1 Keperawatan

PJ Standar			: Waket I

Pengendali Standar	: BPM

| NO. | REF. | SASARAN | ACTION PLAN |  | EVALUASI |  | RENCANA ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | REALISASI | RTL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KEGIATAN | WAKTU | DOKUMEN | WAKTU |  |  |  |  |
| 1 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun | Memastikan tersedia sistim alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun | September 2022- Februari 2023 | Dokumen bagian keuangan |  |  | Bagian Keuangan |  |  |
| 2 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya kebijakan anggaran pembelajaran yang berbasis kompetisi dalam rangka peningkatan mutu | Memastikan tersedia kebijakan anggaran pembelajaran yang berbasis kompetisi dalam rangka peningkatan mutu | September 2022- Februari 2023 | Dokumen bagian keuangan |  |  | Bagian Keuangan |  |  |
| 3 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu Pedoman Akademik | Tersedianya Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yaitu minimum sebesar 18 juta/mahasiswa/tahun untuk program Sarjana (S1) | Memastikan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yaitu minimum sebesar 18 juta/mahasiswa/tahun untuk program Sarjana (S1) | September 2022- Februari 2023 | Dokumen bagian keuangan |  |  | Bagian Keuangan |  |  |
| 4 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tersedianya biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa | Memastikan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa | September 2022- Februari 2023 | Dokumen bagian keuangan |  |  | Bagian Keuangan |  |  |
| 5 | - SNDIKTI - Kurikulum AIPViKI - Pedoman Penjaminan Mutu - Pedoman Akademik | Tidak adanya keluhan mengenasi biaya pendidikan dari mahasiswa | Memastikan tidak ada keluhan mengenai biaya pendidikan dari mahasiswa | September 2022- Februari 2023 | Dokumen bagian keuangan |  |  | Bagian Keuangan |  |  |

Disusun oleh:

Ns. Veronica Y.R., M.Kep., Sp.Kep.Mat